Анализ выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Пензы (2014-2018 годы)»

МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г.Пензы

| № п/п | Мероприятия | Результат 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |
| 11.5. | Мониторинг кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания города Пензы, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников; | Вакантные должности в Центре заполняются регулярно. При этом осуществляется взаимодействие с ГКУ Центром занятости населения города Пензы. По состоянию 21.12.2017г вакантные должности отсутствуют. Динамика вакантных должностей за 2017 г.: - социальный работник – 4,58 ставок; - специалист по социальной работе – 1,67 ставки; -специалист по охране труда 1категории -0,17ставки. - медицинская сестра - 0,25 ставки. - юрисконсульт 1 категории – 0,08 ставки. - техник - 0,04ставки. -помощник воспитателя - 0,13ставки - уборщик служебных помещений - 0,04 ставки. За 2017г прошли подготовку, переподготовку и повысили свою квалификацию 63 чел. (39,4% от общего числа работников Центра). Прогнозируемое количество занятых штатных единиц на 31.12.2017г составит 167,5). |
| 11.6. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания путем проведения социологического исследования среди получателей социальных услуг | Постоянно проводится анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в Центре путем проведения опросов, анкетирования, мониторинга среди получателей услуг. За 2017 г. в мониторинге приняли участие 200 чел. За отчетный период замечаний, жалоб и нареканий от получателей социальных услуг не выявлено. 96,5% опрошенных удовлетворяют качество предоставления социальных услуг в Центре. |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |
| 55.2. | Обеспечение функционирования независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30.08.2013 № 391а. Ведение публичных рейтингов деятельности организаций, предоставляющих социальные услуги, с привлечением попечительских советов (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения, общественных организаций пенсионеров и инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций | Приказ директора Центра от 21.01.2016 года № 49 «О создании Попечительского Совета». Результаты независимой оценки качества оказания услуг размещены: на официальном сайте Социального управления города Пензы; официальном сайте Центра, в разделе «социальное обслуживание населения»; на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru). |
| 55.3. | Организация информированности населения о системе социального обслуживания, обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг в соответствии с планом мероприятий по социальной политике Социального управления города Пензы | Информирование населения об услугах и мероприятиях Центра: при личном обращении – 2859 обращений; консультация по телефону-3062 обращений; Информация об услугах и мероприятиях Центра размещается в средствах массовой информации; на информационных стендах; на Сайте Социального управления города Пензы; на официальном сайте Центра; издается информационный материал на бумажном носителе (буклеты, листовки, методики); проводятся консультации на дому. За 2017 года размещена информация о работе Центра: - СМИ – 11 репортажей; - на Сайте Социального управления города Пензы 211 мероприятий, в том числе на официальном сайте Центра с 08.08.2017г -72 мероприятия. Распространено 4610 информационных буклетов. |
| 6. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |
| 66.1. | Повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников Повышение квалификации и переподготовка социальных работников Мероприятия по проведению подготовительной работы по внедрению с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания | В целях соответствия работников Центра современным квалификационным требованиям прошли курсы по подготовке, переподготовки и повышения квалификации по следующим программам: - «Пожарная безопасность»-5 чел; - «Пожарный технический минимум» - 3 чел; - «Охрана труда»- 9 чел; - «Оказание первой помощи» -26 чел. - «Социальная работа в системе социальных служб» -10чел. - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3 чел. - «Первичная медико-санитарная помощь детям» -1 чел. -«Социальная работа: актуальные проблемы и современные технологии реализации» -1 чел. - «Государственные и муниципальные учреждения: учет и отчетность за первое полугодие 2017г. Изменения в требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности» -1 чел. - «Тонкости трудового законодательства. Внедрение профессиональных стандартов. Сокращение рисков» - 4 чел. В целях улучшения кадрового обеспечения, повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания, в Центре составлен план прохождения и повышения квалификации работников. |
| 66.2. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в связи с введением «эффективного контракта» в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Согласно ст.74 ТК РФ введен эффективный контракт и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусмотренной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р. (с изменениями и дополнениями). Эффективный контракт введен в Центре с 09.01.2014 года. За 2017 г заключено «эффективных контрактов» и дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками Центра -315 |

Директор                                                                                                                                                      М.Б.Колосова