Приложение к приказу

директора Центра

от 04.10.2017 № 75

УТВЕРЖДЕН

приказом директора Центра

от 20.06.2014 № 94

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания

МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы

на 2014-2018 годы»

- Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация плана мероприятий «дорожная карта» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы (далее – «Центр») (2014–2018 годы)» (далее – «Дорожная карта») представляет собой комплекс мер и приоритетов по формированию эффективной системы социального обслуживания.

Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Октябрьского района города Пензы услуг в сфере социального обслуживания.

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

2. Развитие системы социального обслуживания в Центре определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах.

Социальное обслуживание в Центре базируется на основе федеральных, региональных законов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами в области социального обслуживания являются:

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

- Закон Пензенской области от 20.12.2004 № 715–ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», который устанавливает ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, размеры ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном, а также обеспечение бесплатными путевками в социально-оздоровительные организации Пензенской области граждан пожилого возраста, имеющих доход ниже 150% величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Пензенской области;

- Закон Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области»;

- Закон Пензенской области от 26.11.2014 № 2645-ЗПО «О социальном обслуживании граждан в Пензенской области»;

- постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 № 436-пП «О порядке и условиях обеспечения бесплатными путёвками граждан пожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенской области»;

- постановление Правительства Пензенской области от 17.04.2008 № 252-пП «О порядке предоставления материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации»;

- постановление Правительства Пензенской области от 10.11.2015 № 625-пП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Пензенской области».

- Национальный стандарт социального обслуживания.

С 2012 года общая численность населения Октябрьского района г. Пензы увеличилась с 181,5 тыс. чел. до 181,7 тыс. чел. на 1 января 2017 года.

В 2013 году охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами надомного обслуживания в Центре составил – 753 человека, из них социальные услуги  получили 54 человека длительно и тяжело больных граждан. В 2016 году - 1253 человека, в том числе 73 человека получивших услуги в стационарозамещающей форме. На 01.10.2017 количество граждан находящихся на надомном обслуживании в Центре составляет 1131 человек, в том числе 61 человек получающих услуги в стационарозамещающей форме. С марта 2014 года в структуре штатной численности социальных работников предусмотрено 45,0 штатные единицы на оказание более сервисных  видов услуг (услуг сиделки), где обслуживание предусмотрено в соотношении один социальный работник на одного обслуживаемого, что составляет 47% от общей численности социальных работников.

С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений в структуре Центра действует отделение социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми. По состоянию на 01.01.2014 год на учете в отделении состояло 128 семей (175 детей), находящихся в социально опасном положении, 352 семей (460 детей), состоящих на профилактическом учете. По состоянию на 01.01.2017 год на учете в отделении состояло 111 семей (152 детей), находящихся в социально опасном положении, 286 семей (382 детей), состоящих на профилактическом учете.

Для проведения социально-реабилитационных мероприятий с гражданами, частично или полностью сохранившими способность к самообслуживанию и свободному передвижению, оказания помощи в решении вопросов саморазвития, активизации жизненного потенциала, с 01.01.2013 г. в Центре функционирует отделение социальной реабилитации.

Кроме того, с 2012 года Центр ежегодно направляет на компьютерные курсы пожилых людей для обучения базовым знаниям и навыкам работы на компьютере и в сети Интернет. В 2015 году  прошли обучение 39 человека, в 2016 – 24 человека.

В целях эффективного и экономного использования бюджетных средств, а также повышения эффективности и результативности работы Центра, с 2010 года проводятся мероприятия по оптимизации сети и штата учреждения:

а) В связи с сокращением потребности в предоставлении мест в стационарном отделении Центра в случае изъятия ребенка из семьи на период реабилитации родителей, с 1 октября 2010 года приостановлена деятельность стационарного отделения на 30 коек. С 1 января 2013 года принято решение о закрытии стационарного отделения в Центре со штатной численностью 30,75 единиц и передаче здания в муниципальную казну.

б) С 1 января 2013 года объединены отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, функционировавшие в Центре на 10 коек и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района г. Пензы на 20 коек., в результате этого с 2013 года функционировало одно отделение реабилитации детей и подростков в Центре, в котором проходили реабилитацию 17 детей. Данный вид социальной помощи детям дошкольного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из всех районов города Пензы оказывался в отделении социального обслуживания несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационаре в условиях дневного пребывания, с 2016 года данное отделение вошло в состав отделения социальной реабилитации;

в) В целях экономии средств на обеспечение проезда работников Центра с 1 февраля 2012 года был изменен способ оплаты данных расходов: приобретение проездных билетов заменено на денежную компенсацию по фактическому проезду. В результате экономия средств за 12 месяцев 2012 года составила 485,9 тыс. руб., которая направлялась в основном на выплаты стимулирующего характера работникам.

Кроме того, в целях упорядочения работы обслуживающего персонала,  создано отделение по обеспечению деятельности учреждения.

В результате реализации плана оптимизации общая штатная численность Центра составила по состоянию на          1 октября 2017 года  169,75 штатных единиц, т.е. с 1 января 2013 года произведено сокращение 47 штатных единиц, что составляет 21,7% от штатной численности 2012 года. В том числе сокращен административно-управленческий персонал на 11,5 единиц, из них 2 ставки заместителей директора Центра, 7 ставок заведующих отделениями (большая часть сокращена в результате слияния отделений), 1 ставка - бухгалтер 2 категории, 0,5 ставки специалиста по кадрам 1 категории, 1 ставка инженера по охране труда; 11 ставок социальных работников, 5,25 ставок специалистов по социальной работе; другие категории работников на 19,25 единиц.

Экономия средств, полученная в результате оптимизации,  направлялась на функционирование существующих отделений, а также на увеличение заработной платы работников Центра. Проведенная оптимизация не привела к ухудшению качества услуг, предоставляемых Центром.

Материально-техническая база Центра, введена в эксплуатацию в 1948 году, в связи с чем имеется проблема соответствия  здания и помещений действующим санитарным нормам и правилам. В целях обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в Центре:

- ведется паспорт комплексной безопасности;

-приняты меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности;

-систематически проводятся профилактические ремонтные работы электрооборудования, водоснабжения и теплоснабжения, техническое обслуживание АПС и ОПС;

-проводится анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния Центра.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в учреждение социального обслуживания в 2014 году были проведены ремонтные работы в рамках ведомственной целевой программы развития  "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014 год" (с изменениями) на общую сумму 9 411,479 тыс.руб. Выполнены следующие виды работ:  устройство площадки вокруг здания под открытую стоянку для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья; устройство пандусов и входного тамбура; ремонт санузлов с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья; ограждение опасных зон и выступающих конструктивных элементов и тактильная предупреждающая информация; приобретение системы оповещения о пожаре с учетом возможностей инвалидов. Выполненные мероприятия  программы по адаптации Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям»  Октябрьского района г.Пензы  к обслуживанию инвалидов обеспечивают инвалидам равных со всеми гражданами возможностей в пользовании объектами социальной инфраструктуры, предоставляют условия для  оказания социальной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения, и способствуют повышению качества оказываемых муниципальных услуг.

В целях улучшения кадрового обеспечения, повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания, в Центре организованы курсы по подготовке, переподготовки и повышения квалификации работников. С 2017 году проведены мероприятия по внедрению профессиональных стандартов: определены квалификационные требования, предъявляемые работникам Центра для осуществления ими профессиональной деятельности.

За 2015 г. прошли подготовку, переподготовку и повысили свою квалификацию 146 человека (88,2 % от общего числа работников Центра). За 2016г прошли подготовку, переподготовку и повысили свою квалификацию  21 чел. (13,1% от общего числа работников Центра). За 1 полугодие 2017г прошли подготовку, переподготовку и повысили свою квалификацию  40 чел. (25,2% от общего числа работников Центра) из них специалисты по социальной работе в количестве 10 человек по программе «Социальная работа в системе социальных служб» продолжительностью обучения 502 часа.

Среднемесячная заработная плата в Центре в 2013 году составила 11767,94 руб. или 57 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, в том числе социальных работников – 9975,00 рублей или 48,3 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, врачей – 27237,00 рублей или 131,9 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, среднего медицинского персонала – 15882,8 рублей или 76,9 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области. Среднемесячная заработная плата в 2016 году выросла и составила 15542,81 руб. или 73 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, в том числе социальных работников – 15996,30 рублей или 75,1 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, среднего медицинского персонала – 16728,30 рублей или 78,5 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области.

3. Целями «Дорожной карты» являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

- оптимизация структуры и штатной численности Центра в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений;

- развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания путем проведения эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, в том числе путем проведения обучения;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников по Пензенской области;

- укрепление материально-технической базы Центра;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора социальных услуг в соответствии с их ценой, количеством и качеством.

4. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы Центра;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

- оптимизации структуры и штатной численности Центра, ликвидации неэффективных подразделений;

- внедрения  современных технологий по сопровождению семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2018 году до 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников по Пензенской области.

При этом динамика роста оплаты труда вышеуказанных работников определяется в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, исходя из бюджетных возможностей и достигнутого к 2013 году соотношения размера заработной платы данных работников и средней заработной платы по Пензенской области.

Показатели нормативов «дорожной карты» приведены в приложении к плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы на 2014-2018 годы».

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» выбраны следующие:

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников в организациях социального обслуживания со средней заработной платой в Пензенской области * | % | 48,3 | 58,5 | 68,1 | 75,1 | 80,0 | 100,0 |
| Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организаций социального обслуживания и средней заработной платы работников организаций социального обслуживания за отчетный период | раз | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания |  | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 |
| Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

* - с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности"

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 11.1. | Анализ, с учетом статистических форм № 5-Собес, № 6-Собес, положения дел в сфере социального обслуживания, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов | Представление отчетности в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 11.2. | Анализ оказания социальных услуг семьям с детьми, на основании сведений государственной статистической отчетности по формам 1-СД, 1 Дети (соц.), АИС-Дети, 2 УСОН | Представление отчетности в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Мониторинг положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 11.3. | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания в том числе: - выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; - оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга; - анализ эффективности расходования внебюджетных средств | Поэтапный план оптимизации и штатной численности работников Центра, повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 11.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в Центре: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по обеспечению безопасности; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в Центре | Информационное сообщение в Социальное управление города Пензы (по запросу) | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 11.5. | Мониторинг кадрового обеспечения в Центре, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников | Аналитическая записка в Социальное управление города Пензы Улучшение кадрового обеспечения Центра в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания с использованием рекомендаций Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 11.6. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в Центре путем проведения социологического исследования среди получателей социальных услуг | Информационное сообщение в Социальное управление города Пензы Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 32.1. | Анализ и обобщение результатов реализации в 2014-2018 годах долгосрочных целевых программ, направленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми | Информационное сообщение в Социальное управление города Пензы | Ежемесячно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 32.2. | Взаимодействие социальных работников с аптечными и медицинскими организациями в целях обеспечения доставки лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям, нуждающимся маломобильных одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста | Полный охват нуждающихся маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. Подготовка информации в Социальное управление города Пензы | Постоянно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 32.3 | Изучение инновационных программ, технологий социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, на основе рекомендаций Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Внедрение в работу Центра инновационных программ, технологий социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов | По мере внедрения инновационных программ | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 3. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 43.1. | Применение методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования, разработанной Социальным управлением города Пензы | Использование рекомендаций Социального управления города Пензы по применению методики нормативов подушевого финансирования социальных услуг | 2014-2018 гг. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 33.2 | Установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | Использование рекомендаций Социального управления города Пензы по расчету тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | 2014-2018г. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 43.3 | Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в Центре в соответствии с методическими рекомендациями Социального управления города Пензы | Возможность выбора поставщика социальных услуг Развитие конкурентной среды в системе социального обслуживания населения | 2014-2018г. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 4. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 54.1. | Применение системы показателей эффективности деятельности Центра и критериев оценки эффективности и результативности деятельности основных категорий работников (социальные работники, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, специалисты по реабилитации инвалидов, медицинские работники, педагогические работники и др.) и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей Центра с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг в соответствии с методическими рекомендациями Социального управления города Пензы | Применение системы показателей эффективности деятельности Центра, основных категорий работников и руководителя | Постоянно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 54.2. | Организация информированности населения о системе социального обслуживания, обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг в соответствии с планом мероприятий по социальной политике Социального управления города Пензы | Выполнение плана мероприятий по социальной политике Социального управления города Пензы | Постоянно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 44.3 | Размещение информации по проведению независимой оценки качества работы структурных подразделений Центра, оказывающие социальные услуги | Утверждение состава попечительского совета и положения о попечительском совете | Ежеквартально | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 54.4. | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания, а также граждан замещающих указанные должности. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания, а также граждан, замещающих указанные должности | Подача справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2014–2018 гг. | Социальное управление города Пензы |
| 54.5. | Установление предельного (не превышающего более чем в 4 раза) уровня соотношения средней заработной платы руководителя Центра и средней заработной платы работников за отчетный год | Постановление администрации города Пензы | 2014 - 2018г. | Социальное управление города Пензы |
| 54.6. | Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда Центра не более 40%. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала Центра до 1:0,7-1:0,5 | Постановление администрации города Пензы Установление соотношений в 2014–2018 гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала Центра | 2014 – 2018 гг. | Социальное управление города Пензы |
| 5. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, среднего медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 55.1. | Повышение квалификации работников Центра, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников Повышение квалификации и переподготовка социальных работников Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | Соответствие работников современным квалификационным требованиям | 2014–2018 гг. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 65.2. | Проведение аттестации специалистов Центра с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Заключение «эффективного контракта» с работниками | Ежегодно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 65.3. | Сбор и обобщение данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в Центре, и их средней заработной плате | Информационно-аналитическая записка | Постоянно | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 65.4. | Разработка и утверждение плана-графика «дорожной карты» по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 в части повышения оплаты труда социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам, педагогическим работникам в Центре | Постановление администрации города Пензы Доведение соотношения заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, врачей, педагогических работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации до целевых значений к 2018 году | 2014-2018г. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 65.5. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы на 2014-2018 годы» | Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации до целевых значений к 2018 году | 2014-2018г. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |
| 65.6. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 | Аналитическая записка в Социальное управление города Пензы | 2014-2018г. | МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Плану мероприятий ("дорожная карта") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Повышение эффективности и качества услуг в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | социального обслуживания МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы на (2014-2018 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели нормативов "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации: |  | МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г.Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория работников: Социальные работники . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей | 2013 г. факт |  | 2014 г.факт | 2015 г.факт |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2014 г.- 2016 г. |  |  | 2014 г.- 2018 г. |  |  |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 8,5 |  | 12,2 | 13,7 |  | 14,1 |  |  | 13,6 | 13,6 |  | 115,6 |  |  | 111,5 |  |  |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 753 |  | 1 125 | 1 272 |  | 1 253 |  |  | 1 292 | 1 292 |  | 111,4 |  |  | 114,8 |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 88,40 |  | 92,40 | 92,75 |  | 88,60 |  |  | 95,00 | 95,00 |  | 95,9 |  |  | 102,8 |  |  |
| 4 | Численность населения, чел. | 521 329 |  | 522 823 | 524 632 |  | 524 632 |  |  | 524 632 | 524 632 |  | 100,3 |  |  | 100,3 |  |  |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Пензенской области, % | 48,31 |  | 58,46 | 68,10 |  | 75,10 |  |  | 80,00 | 100,00 |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 6 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 0,00 |  | 3,65 | 4,04 |  | 5,76 |  |  | 4,30 | 4,30 |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 7 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, руб.** | 24000,0 |  | 595670,0 | 1466570,0 |  | 1466570,0 |  |  | 1466570,0 | 1466570,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 8 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | 0,5 |  | 11,6 | 25,4 |  | 17,5 |  |  | 11,1 | 6,7 |  | Х |  |  | Х |  |  |
| *С 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности" **Данные указаны нарастающим итогом с 2013 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |